**Техническое задание на проведение экономического анализа**

**в рамках проекта Фонда Евразия Центральной Азии**

**Omirlik Maqsat: Программа поддержки решений по борьбе с бездомностью**

**при поддержке Фонда Сiti**

1. **Информация о заказчике**

Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) - общественная организация, основанная в регионе в 2005 году. ФЕЦА мобилизует общественные и частные ресурсы, помогая гражданам принимать активное участие в построении собственного будущего посредством укрепления местных сообществ и повышения гражданского и экономического благосостояния. Получить более полную информацию о программах ФЕЦА можно на сайте: <http://www.ef-ca.kz>.

**II. О проекте**

**Цель проекта:** Поддержка женщин с инвалидностью, включая девушек с инвалидностью в возрасте 18 лет и старше, а также родителей детей с инвалидностью, с целью предотвращения рисков бездомности через межсекторные партнерства и стратегии социальной защиты.

География проекта: Казахстан

Продолжительность проекта: 24 месяца

**Основные задачи проекта**:

1. Укрепить потенциал 25–30 НПО для решения проблем бездомности и связанных с этим социальных вызовов.
2. Оказать индивидуальную поддержку 500 человек, включая профессиональное обучение, доступ к юридическим, финансовым и психологическим услугам, а также обучение цифровой грамотности.
3. Использовать подход, основанный на данных, в сотрудничестве с НПО, занимающимися комплексным решением проблемы бездомности.
4. Наладить партнерские отношения с правительством и экспертами для проведения реформ в политике, направленных на улучшение доступа к безопасному жилью для людей с инвалидностью.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Цель работы эксперта**

Проанализировать экономические барьеры, препятствующие доступу женщин и родителей детей с инвалидностью к стабильному жилью, определить их основные причины и разработать рекомендации по повышению экономической доступности жилья с учетом специфики регионов и возможностей стейкхолдеров.

**Основные задачи экономического анализа**

**1. Анализ экономических барьеров доступа к жилью:**

* Исследовать уровень доходов женщин и родителей детей с инвалидностью и их соотношение с расходами на аренду или покупку жилья
* Определить вид занятости (неформальная занятость, сезонный характер работы)
* Определить основные препятствия к доступу к ипотеке, аренде или социальному жилью
* Оценить осведомленность целевых групп о существующих государственных программах поддержки (например, субсидии на аренду жилья, льготное ипотечное кредитование) и выявить барьеры их использования на основе результатов социологического опроса, проведенного в рамках проекта.

**2. Исследование региональной специфики проблемы:**

* Провести сравнительный анализ стоимости и аренды жилья и уровня доходов в разных регионах Казахстана.
* Определить регионы с наиболее острыми проблемами доступности жилья для целевых групп и обосновать их выбор для реализации проекта.
* Использовать данные онлайн опроса с целевыми группами, фокус-групп и интервью с НПО для дополнения анализа региональной специфики.

**3. Разработка рекомендаций для минимизации экономических барьеров:**

* Предложить конкретные меры по улучшению доступности жилья для целевых групп (например, субсидии, льготы, программы микрокредитования).
* Разработать предложения для эффективного вовлечения региональных НПО, местных органов власти и других стейкхолдеров, включая финансовые институты и госорганы.

**IV. Этапы выполнения работ**

1. **Подготовительный этап:**
* Сбор и анализ вторичных данных (статистика доходов, рынка жилья, государственных программ).
* Определение перечня ключевых показателей для анализа (например, уровень доходов, стоимость аренды, ипотечные ставки тд.).
* Подготовка вопросов для социологического опроса, связанных с экономическими аспектами.
1. **Основной этап анализа:**
* Проведение анализа доходов и расходов целевых групп.
* Сравнительный анализ данных по регионам Казахстана.
* Выявление ключевых барьеров и причин их возникновения.
1. **Разработка рекомендаций и подготовка отчета:**
* Формирование списка предложений для минимизации экономических барьеров.
* Систематизация результатов анализа.
* Подготовка итогового отчета с рекомендациями.

**V. Сроки выполнения работ**

*Работа будет выполняться в условиях ограниченного времени и бюджета. Мы ожидаем от эксперта реалистичного подхода к выполнению задач, с акцентом на практические рекомендации, которые можно внедрить в рамках доступных ресурсов.*

**VI. Результат работы**

**Аналитический отчёт,** включающийобзор текущей ситуации, основные выводы анализа и рекомендации по снижению экономических барьеров.

* Детализированные данные о доходах женщин и родителей детей с инвалидностью, сравненные с расходами на аренду, покупку или содержание жилья. Определение критических диспропорций между доходами и стоимостью жилья
* Анализ влияния неформальной занятости и сезонного характера работы на возможности получения жилья (аренда, ипотека).
* Оценка сложности документального подтверждения доходов для получения льгот или кредитов.
* Статистика о том, насколько целевые группы знают о государственных программах поддержки.
* Перечень основных барьеров в использовании этих программ.

**VII. Требования к квалификации**

* Высшее образование в области экономики, социальной политики или смежных дисциплин.
* Опыт проведения экономических исследований (желательно в социальной сфере) не менее 3 лет.
* Знание рынка жилья и социальной политики Казахстана (желательно).
* Опыт сотрудничества с НПО или проектами в социальной сфере будет преимуществом.

**VIII. Процедура подачи заявки**

Заявки принимаются до 10 февраля 2025. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

1. Резюме, отражающее релевантный опыт.
2. Краткое описание подхода к выполнению задач (до 1 страницы).
3. Коммерческое предложение, включающее ожидаемую оплату и сроки за выполнение указанных задач.

Заявки следует отправлять на адрес: akmaralk@ef-ca.org, bayan@ef-ca.org В теме письма указать: «Экономический анализ – заявка».

**IX. Контактная информация**

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по адресу akmaralk@ef-ca.org, bayan@ef-ca.org